Avizat CA

Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite

pentru anul şcolar 2015- 2016

| Numele şcolii | Şcoala gimnazială „Gheorghe Banea” Măcin |  |
| --- | --- | --- |
| Adresa şcolii ÎPT telefon – fax – email | Str. Florilor Nr. 30; 0240/571004; |  |
| Perioada acestui plan | de la 14. 09. 2015 zi/luna/an | până la 24. 06. 2016 zi/luna/an |
| Numele Directorului | OPRESCU NARCIS DORU |  |
| Semnătura Directorului |  |  |
| Data planului de îmbunătăţire |  |  |

| Monitorizarea internă | Prima perioadă 15 septembrie – 15decembrie | Perioada a 2-a 15 decembrie - 15 martie | Perioada a 3-a 15 martie - 15 iunie |
| --- | --- | --- | --- |
| Data la care s-au adus modificări planului de îmbunătăţire: |  |  |  |

| PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1. Managementul calităţii 1C Monitorizarea internă a procedurilor 1.14 procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNCTUL SLAB avut în vedere: - monitorizarea rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii sarcinilor stabilite prin proceduri |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinte | Acţiuni necesare | Rezultate măsurabile | Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor | Prioritatea acţiunii | Termene şi obiective intermediare | Monitorizare şi evaluare | Costuri şi alte resurse necesare |
| Monitorizarea ritmică şi evaluarea rezultatelor obţinute în urma îndeplinirii sarcinilor stabilite prin proceduri | Realizarea unor fişe de monitorizare pentru proceduri | fişe de monitorizare | CEAC | Mare | Noiembrie 2015 | Coordonatorul CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Aplicarea fişelor de monitorizare a procedurilor | fişe de monitorizare | CEAC | Mare | Decembrie 2015 | Coordonatorul CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Înregistrarea neconformităţilor | Fişe de neconformităţi | CEAC | Mare | Ianuarie 2016 | Coordonatorul CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Formularea măsurilor corective | Fişe de acţiuni corective | CEAC | mare | Februarie 2016 | Coordonatorul CEAC | resurse de timp consumabile |
| Comentarii |  |  |  |  |  |  |  |

| PRINCIPIUL CALITĂŢII: 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare 4B Dezvoltarea şi revizuirea programului de învăţare 4.11. programele de învăţare sunt revizuite cel puţin o dată pe an, iar elevii contribuie la procesul de revizuire |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNCTUL SLAB avut în vedere: - Nu a fost făcută revizuirea anuală a programelor de învăţare |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinte | Acţiuni necesare | Rezultate măsurabile | Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor | Prioritatea acţiunii | Termene şi obiective intermediare | Monitorizare şi evaluare | Costuri şi alte resurse necesare |
| Revizuirea programelor de învăţare o dată pe an şi implicarea elevilor în procesul de revizuire | Identificarea programelor ce trebuie revizuite | Lista programelor | Responsabilii comisiilor metodice | mare | Noiembrie 2015 | Echipa managerială CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Elaborarea programelor remediale | Programele | Responsabilii comisiilor metodice | medie | februarie 2016 Mai 2016 | Echipa managerială | resurse de timp consumabile |
|  | Verificarea şi aprobarea programelor remediale în comisiile metodice | Procese verbale şi aviz CA | Coordonatorul CEAC şi CA | medie | februarie 2016 Mai 2016 | Echipa managerială CA | resurse de timp consumabile |
|  | Diseminarea procgramelor în CP şi comisiile metodice | Procese verbale CP | Responsabilii comisiilor metodice | medie | februarie 2016 Mai 20156 | Echipa managerială CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Monitorizarea şi evaluarea programului remedial | Fişe de monitorizare | Echipa CEAC | medie | februarie 2016 Mai 2016 | Echipa managerială CEAC | resurse de timp consumabile |
| Comentarii |  |  |  |  |  |  |  |

| PRINCIPIUL CALITĂŢII: 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea 5D Studiul individual 5.18. toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite contexte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNCTUL SLAB avut în vedere: - nu toţi profesorii lucrează diferenţiat, conform stilurilor de învăţare şi nu se implică în activităţi de educaţie non-formală |  |  |  |  |  |  |  |
| Ţinte | Acţiuni necesare | Rezultate măsurabile | Responsabil pentru îndeplinirea acţiunilor | Prioritatea acţiunii | Termene şi obiective intermediare | Monitorizare şi evaluare | Costuri şi alte resurse necesare |
| Monitorizarea progresului elevilor pe baza analizei rezultatelor învăţării | Identificarea stilurilor de învăţare proprii fiecărui elev | Listele cu stiluri de învăţare | Diriginţi | Mare | Octombrie 2015 | Echipa managerială CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Afişarea listei cu stilurile de învăţare în catalogul fiecărei clase | Catalogul clasei | Diriginţi | Mare | Octombrie 2015 | Echipa managerială CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Stabilirea la nivelul fiecărei catedre a fişelor de progres ce vor fi aplicate la clasă | Fişe de progres | Şefii de catedră | Mare | Noiembrie 2015 | Echipa managerială CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Aplicarea fişelor de progres | Fişe de progres completate | Cadrele didactice | Medie | Tot anul şcolar | Echipa managerială CEAC | resurse de timp consumabile |
|  | Discutarea în şedinţele de catedră a rezultatelor obţinute şi a eficacităţii fişelor | Rapoarte | Şefii de catedră | Medie | Ianuarie 2016 Iunie 2016 | Echipa managerială CEAC | resurse de timp consumabile |
| Comentarii |  |  |  |  |  |  |  |