

**PLAN IMPLEMENTARE**

**A ACTIVITĂȚILOR ȘI MOBILITĂȚILOR PROIECTULUI**

**Numărul proiectului: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000122866**

**Tipul proiectului: Acțiune KA121-SCH**

**Benefeciar: Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin**

**Durata de implementare: 15 luni, iunie 2023-august 2024**

**Limba proiectului: limba engleză**

**Grup țintă: elevi clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin**

**Prioritățile Programului *Erasmus+***

1. **Incluziune și Diversitate**
2. **Transformarea Digitală**
3. **Mediul și combaterea schimbărilor climatice**
4. **Participarea la viața democratică, valorile comune și angajamentul civic**

**Obiectivele Proiectului:**

Obiectivul 1: dezvoltarea unei atitudini pozitive în societate prin conștientizarea diferențelor de cultură și civilizație din spatiul european

Obiectivul 2: dezvoltarea abilităților TIC și a competențelor digitale ale studenților

Obiectivul 3: îmbunătățirea nivelului de limbă engleză al elevilor

Obiectivul 4: conștientizarea elevilor cu privire la schimbările climatice și importanța protejării mediului

Obiectivul 5: creșterea motivației cadrelor didactice cu privire la acțiunile extracurriculare

**Activități de management al Proiectului**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiective**  | **Activități**  | **Resurse**  | **Responsabili**  | **Rezultate așteptate** | **Perioadă de realizare** | **Indicatori de realizare** |
| Asigurarea cadrului optim de derulare al proiectului conform cererii de finanțare | **Pregătirea proiectului*** Semnarea contractului de finanțare
* Stabilirea echipei de implementare și a sarcinilor acestora
* Deschidere cont în euro

**Mnagementul proiectului*** Căutarea de parteneri, școli gazde pentru Mobilități
 | Personalul școliiEchipa de implementareCoordonator proiecte europeneLaptop, Internet | DirectorCoordonator proiecte europeneResponsabil financiarPersoanele de contact din școlile partenere | Contract de finanțareDeschidere cont în euro la Banca TransilvaniaContracte de parteneriat  | septembrie-octombrie 2023 | Semnarea contractului de finanțareStabilirea sarcinilor echipei de implementareDecizie internă echipa de implementare |
| Introducerea proiectului comunității școlare și locale | **Lansarea proiectului*** Crearea unei secțiuni pe site-ul școlii
* Realizare materiale de prezentare
 | Laptop, InternetElevi, cadre didactice | Coordonator proiectResponsabili diseminare | Secțiune dedicată Proiectului pe site-ul școliiMateriale de prezentare |  | Vizualizare Materiale de prezentare/informare |
| Asigurarea vizibilitații proiectului | Amenajarea unui panou al proiectului cu informații despre Programul Erasmus+ și Proiectul în derulare și Roll-up | Panou, poze, informații | Responsabili diseminare | Panoul Proiectului actualizat permanent | noiembrie 2023 – iunie 2024 | Colțul ErasmusRoll-up |
| Asigurarea cadrului optim de derulare a proiectului conform cererii de finanțare | **Mnagementul proiectului**Ședința de lucru echipa de implemntare* Intocmirea Planului de implementare
* Stabilirea criteriilor de selecție a participanților
* Semnarea acordurilor de parteneriat
* Transferarea tranșelor din suma alocată fiecărui beneficiar
 | Echipa de implementareCoordonatorul de proiect | Coordonator de proiectDirectorResponsabil financiar | Documente portofoliul proiectuluiAcorduri de parteneriat  | Periodic și actualizat permanent | Portofoliul proiectuluiAcorduri de parteneriat semnateExtras de cont – dovada transfer bancar |
| Selectarea grupului țintă. Asigurarea transparenței și echității procesului de selecție | Publicarea anunțului privind procesul de selecție și a criteriilor de selecție a participanților la MobilitățiRealizarea etapei de selecție  | Elevii și cadrele didactice Comisia de selecție | Echipa de implementare | Lista de elevi și profesori participanți la Mobilități și lista de rezerve | Decembrie 2023 | Număr de dosare înscriere la procesul de selecțieLista de elevi/profesori participanți la Mobilități și lista de rezerve. |
| Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale a elevilor participanți la Mobilități | Pregătire lingvistică și culturală a elevilor | Elevii selectați pentru prima Mobilitate – **Nerja-Malaga Spania** | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Ianuarie -Februarie 2024 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipăTematica: *Innovation, creativity,and critical thinking - Save the environment for the future* |
| Pregătire lingvistică și culturală a elevilor | Elevii selectați pentru a doua Mobilitate – **Antalya - Managvat, Turcia** | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Martie - Aprilie 2024 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipăTematica:  *Innovation, creativity,and critical thinking - School for future* |
| Pregătire lingvistică și culturală a elevilor | Elevii selectați pentru a doua Mobilitate – **Budapesta - Ungaria** | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante |  Aprilie-Mai 2024 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipăTematica: *Innovation, creativity,and critical thinking – School for future* |
| Pregătire lingvistică și culturală a cadrelor didactice | Cadrele didactice selectate pentru Cursul de formare – **Torrox Costa-Malaga, Spania** | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Februarie-Martie 2024  | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipăTematica: *Diversitate, echitate și Incluziune*  |
| Monitorizarea șievaluarea implementării activităților la nivelul beneficiarilor | Întocmirea Rapoartelor de Mobilitate Completarea informațiilor pe platforma Beneficiary Module | Echipele de proiectPlatforma Beneficiary Module | Coordonator proiect | Rapoarte de activitate  | Mai – iunie 2024 2023 | Rapoarte de activitateLearning AgreementEuropass Certificate de participare |
| **Prima Mobilitate** |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la **Colegio Publico de Infantil y Primera Narixa** din **Nerja, Málaga – Spain** | Elevi și profesori participanți la Mobilitate | Echipa de management | Experiențe de învățareNoi competențe și abilitățiFotografiiRaport de activitate | 19-23 Februarie 2024 | Raport de activitate Learning AgreementCertificateEuropassImpresiile participanțilorFilmulețe diseminare zilnice din timpul Mobilității |
| Realizarea evaluării proiectuluiDiseminarea rezultatelor primei Mobilități | **Mnagementul proiectului**Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare | Elevi și profesori participanți la MobilitateFacebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluareResponsabili diseminare | Articole | Martie - Aprilie 2024 | Articole, fotografii, vizualizări |
|  | **Mnagementul proiectului**Întocmirea Raportului intermediar al proiectului | Platforma Beneficiary Module  | Coordonator proiect | Raport intermediar |  | Raportul intermediar încărcat pe Platforma Beneficiary Module |
| **A doua Mobilitate** |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la **Parmakizi Koleji, – Managvat-Antalya, Turcia** | Elevi și profesori participanți la Mobilitate | Echipa de management | Experiențe de învățareNoi competențe și abilitățiFotografiiRaport de activitate | 15-19 aprilie 2024 | Raport de activitate Learning AgreementCertificateEuropassImpresiile participanțilorFilmulețe diseminare zilnice din timpul Mobilității |
| Realizarea evaluării proiectuluiDiseminarea rezultatelor primei Mobilități | **Mnagementul proiectului**Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare | Elevi și profesori participanți la MobilitateFacebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluareResponsabili diseminare | Articole | Mai 2024 | Articole, fotografii, vizualizări |
| **A treia Mobilitate** |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la **Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium – Budapesta, Ungaria** | Elevi și profesori participanți la Mobilitate | Echipa de management | Experiențe de învățareNoi competențe și abilitățiFotografiiRaport de activitate | 20-24 Mai 2024 | Raport de activitate Learning AgreementCertificateEuropassImpresiile participanțilorFilmulețe diseminare zilnice din timpul Mobilității |
| Realizarea evaluării proiectuluiDiseminarea rezultatelor primei Mobilități | **Mnagementul proiectului**Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare | Elevi și profesori participanți la MobilitateFacebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluareResponsabili diseminare | Articole | Mai-iunie 2024 | Articole, fotografii, vizualizări |
| **Curs formare**  |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la **Jose Manuel Marquez Galindo – Torrox, Malaga - Spania** | Profesori participanți la cursul de formare | Echipa de management | Experiențe de învățareNoi competențe și abilitățiFotografiiRaport de activitate | 17-23 martie 2024 | Raport de activitate EuropassCertificateImpresiile participanților |
| Realizarea evaluării proiectuluiDiseminarea rezultatelor primei Mobilități | **Mnagementul proiectului**Activitate de monitorizare și evaluare Activitate de diseminare | Profesori participanți la Cursul de formareFacebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluareResponsabili diseminare | Articole | Aprilie - Mai 2024 | Articole, fotografii, vizualizări |
| **Diseminare finală** |
| Prezentarea rezultatelor proiectului și a impactului asupra participanților și a școlii | Organizare eveniment de închidere a proiectului | Personalul școlii | Echipa de implementare  | Masă rotundă | Septembrie 2024 | Materiale de diseminare |
| Realizarea Raportului final | Raport final | Platforma Beneficiary Module | Coordonator proiect | Raport final | Termen30 octombrie 2024 |  |

”Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în carea va fi folosit conținutul informației”.

**Coordonator proiect, Director,**

**Prof. Gheorghe Liliana Prof. Oprescu Narcis Doru**