

**PLAN IMPLEMENTARE**

**A ACTIVITĂȚILOR ȘI MOBILITĂȚILOR PROIECTULUI**

**Numărul proiectului: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000122866**

**Tipul proiectului: Acțiune KA121-SCH**

**Benefeciar: Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin**

**Durata de implementare: 15 luni, iunie 2023-august 2024**

**Limba proiectului: limba engleză**

**Grup țintă: elevi clasele a VI-a, a VII-a și a VIII-a, cadre didactice de la Școala Gimnazială ”Gheorghe Banea” Măcin**

**Prioritățile Programului *Erasmus+***

1. **Incluziune și Diversitate**
2. **Transformarea Digitală**
3. **Mediul și combaterea schimbărilor climatice**
4. **Participarea la viața democratică, valorile comune și angajamentul civic**

**Obiectivele Proiectului:**

Obiectivul 1: dezvoltarea unei atitudini pozitive în societate prin conștientizarea diferențelor de cultură și civilizație din spatiul european

Obiectivul 2: dezvoltarea abilităților TIC și a competențelor digitale ale studenților

Obiectivul 3: îmbunătățirea nivelului de limbă engleză al elevilor

Obiectivul 4: conștientizarea elevilor cu privire la schimbările climatice și importanța protejării mediului

Obiectivul 5: creșterea motivației cadrelor didactice cu privire la acțiunile extracurriculare

**Activități de management al Proiectului**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiective** | **Activități** | **Resurse** | **Responsabili** | **Rezultate așteptate** | **Perioadă de realizare** | **Indicatori de realizare** |
| Asigurarea cadrului optim de derulare al proiectului conform cererii de finanțare | **Pregătirea proiectului**   * Semnarea contractului de finanțare * Stabilirea echipei de implementare și a sarcinilor acestora * Deschidere cont în euro   **Mnagementul proiectului**   * Căutarea de parteneri, școli gazde pentru Mobilități | Personalul școlii  Echipa de implementare  Coordonator proiecte europene  Laptop, Internet | Director  Coordonator proiecte europene  Responsabil financiar  Persoanele de contact din școlile partenere | Contract de finanțare  Deschidere cont în euro la Banca Transilvania  Contracte de parteneriat | septembrie-octombrie 2023 | Semnarea contractului de finanțare  Stabilirea sarcinilor echipei de implementare  Decizie internă echipa de implementare |
| Introducerea proiectului comunității școlare și locale | **Lansarea proiectului**   * Crearea unei secțiuni pe site-ul școlii * Realizare materiale de prezentare | Laptop, Internet  Elevi, cadre didactice | Coordonator proiect  Responsabili diseminare | Secțiune dedicată Proiectului pe site-ul școlii  Materiale de prezentare |  | Vizualizare  Materiale de prezentare/informare |
| Asigurarea vizibilitații proiectului | Amenajarea unui panou al proiectului cu informații despre Programul Erasmus+ și Proiectul în derulare și Roll-up | Panou, poze, informații | Responsabili diseminare | Panoul Proiectului actualizat permanent | noiembrie 2023 – iunie 2024 | Colțul Erasmus  Roll-up |
| Asigurarea cadrului optim de derulare a proiectului conform cererii de finanțare | **Mnagementul proiectului**  Ședința de lucru echipa de implemntare   * Intocmirea Planului de implementare * Stabilirea criteriilor de selecție a participanților * Semnarea acordurilor de parteneriat * Transferarea tranșelor din suma alocată fiecărui beneficiar | Echipa de implementare  Coordonatorul de proiect | Coordonator de proiect  Director  Responsabil financiar | Documente portofoliul proiectului  Acorduri de parteneriat | Periodic și actualizat permanent | Portofoliul proiectului  Acorduri de parteneriat semnate  Extras de cont – dovada transfer bancar |
| Selectarea grupului țintă. Asigurarea transparenței și echității procesului de selecție | Publicarea anunțului privind procesul de selecție și a criteriilor de selecție a participanților la Mobilități  Realizarea etapei de selecție | Elevii și cadrele didactice  Comisia de selecție | Echipa de implementare | Lista de elevi și profesori participanți la Mobilități și lista de rezerve | Decembrie 2023 | Număr de dosare înscriere la procesul de selecție  Lista de elevi/profesori participanți la Mobilități și lista de rezerve. |
| Dezvoltarea competențelor lingvistice și culturale a elevilor participanți la Mobilități | Pregătire lingvistică și culturală a elevilor | Elevii selectați pentru prima Mobilitate – **Nerja-Malaga Spania** | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Ianuarie -Februarie 2024 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă  Tematica: *Innovation, creativity,and critical thinking - Save the environment for the future* |
| Pregătire lingvistică și culturală a elevilor | Elevii selectați pentru a doua Mobilitate – **Antalya - Managvat, Turcia** | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Martie - Aprilie 2024 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă  Tematica:  *Innovation, creativity,and critical thinking - School for future* |
| Pregătire lingvistică și culturală a elevilor | Elevii selectați pentru a doua Mobilitate – **Budapesta - Ungaria** | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Aprilie-Mai 2024 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă  Tematica: *Innovation, creativity,and critical thinking – School for future* |
| Pregătire lingvistică și culturală a cadrelor didactice | Cadrele didactice selectate pentru Cursul de formare – **Torrox Costa-Malaga, Spania** | Coordonator de proiect | PPT, informații relevante | Februarie-Martie 2024 | Evaluare orală/comunicare/lucru în echipă  Tematica: *Diversitate, echitate și Incluziune* |
| Monitorizarea șievaluarea implementării activităților la nivelul beneficiarilor | Întocmirea Rapoartelor de Mobilitate  Completarea informațiilor pe platforma Beneficiary Module | Echipele de proiect  Platforma Beneficiary Module | Coordonator proiect | Rapoarte de activitate | Mai – iunie 2024 2023 | Rapoarte de activitate  Learning Agreement  Europass  Certificate de participare |
| **Prima Mobilitate** | | | | | | |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la **Colegio Publico de Infantil y Primera Narixa** din **Nerja, Málaga – Spain** | Elevi și profesori participanți la Mobilitate | Echipa de management | Experiențe de învățare  Noi competențe și abilități  Fotografii  Raport de activitate | 19-23 Februarie 2024 | Raport de activitate  Learning Agreement  Certificate  Europass  Impresiile participanților  Filmulețe diseminare zilnice din timpul Mobilității |
| Realizarea evaluării proiectului  Diseminarea rezultatelor primei Mobilități | **Mnagementul proiectului**  Activitate de monitorizare și evaluare  Activitate de diseminare | Elevi și profesori participanți la Mobilitate  Facebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluare  Responsabili diseminare | Articole | Martie - Aprilie 2024 | Articole, fotografii, vizualizări |
|  | **Mnagementul proiectului**  Întocmirea Raportului intermediar al proiectului | Platforma Beneficiary Module | Coordonator proiect | Raport intermediar |  | Raportul intermediar încărcat pe Platforma Beneficiary Module |
| **A doua Mobilitate** | | | | | | |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la **Parmakizi Koleji, – Managvat-Antalya, Turcia** | Elevi și profesori participanți la Mobilitate | Echipa de management | Experiențe de învățare  Noi competențe și abilități  Fotografii  Raport de activitate | 15-19 aprilie 2024 | Raport de activitate  Learning Agreement  Certificate  Europass  Impresiile participanților  Filmulețe diseminare zilnice din timpul Mobilității |
| Realizarea evaluării proiectului  Diseminarea rezultatelor primei Mobilități | **Mnagementul proiectului**  Activitate de monitorizare și evaluare  Activitate de diseminare | Elevi și profesori participanți la Mobilitate  Facebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluare  Responsabili diseminare | Articole | Mai 2024 | Articole, fotografii, vizualizări |
| **A treia Mobilitate** | | | | | | |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la **Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium – Budapesta, Ungaria** | Elevi și profesori participanți la Mobilitate | Echipa de management | Experiențe de învățare  Noi competențe și abilități  Fotografii  Raport de activitate | 20-24 Mai 2024 | Raport de activitate  Learning Agreement  Certificate  Europass  Impresiile participanților  Filmulețe diseminare zilnice din timpul Mobilității |
| Realizarea evaluării proiectului  Diseminarea rezultatelor primei Mobilități | **Mnagementul proiectului**  Activitate de monitorizare și evaluare  Activitate de diseminare | Elevi și profesori participanți la Mobilitate  Facebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluare  Responsabili diseminare | Articole | Mai-iunie 2024 | Articole, fotografii, vizualizări |
| **Curs formare** | | | | | | |
| Desfășurarea activităților de mobilitate a elevilor și profesorilor însoțitori | Mobilitatea s-a desfășurat la **Jose Manuel Marquez Galindo – Torrox, Malaga - Spania** | Profesori participanți la cursul de formare | Echipa de management | Experiențe de învățare  Noi competențe și abilități  Fotografii  Raport de activitate | 17-23 martie 2024 | Raport de activitate  Europass  Certificate  Impresiile participanților |
| Realizarea evaluării proiectului  Diseminarea rezultatelor primei Mobilități | **Mnagementul proiectului**  Activitate de monitorizare și evaluare  Activitate de diseminare | Profesori participanți la Cursul de formare  Facebook/site-ul școlii | Responsabili monitorizare și evaluare  Responsabili diseminare | Articole | Aprilie - Mai 2024 | Articole, fotografii, vizualizări |
| **Diseminare finală** | | | | | | |
| Prezentarea rezultatelor proiectului și a impactului asupra participanților și a școlii | Organizare eveniment de închidere a proiectului | Personalul școlii | Echipa de implementare | Masă rotundă | Septembrie 2024 | Materiale de diseminare |
| Realizarea Raportului final | Raport final | Platforma Beneficiary Module | Coordonator proiect | Raport final | Termen30 octombrie 2024 |  |

”Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în carea va fi folosit conținutul informației”.

**Coordonator proiect, Director,**

**Prof. Gheorghe Liliana Prof. Oprescu Narcis Doru**